## Ark1
ID | Dato | Beskrivelse | Sandsynlighed | Effekt | Ranking
1 | 25.11.2013 | Problemer med IDE | 3 | 7 | 21
2 | 25.11.2013 | Emulator viser ikke rigtige resultat | 5 | 8 | 40
3 | 25.11.2013 | Problemer med at lære udviklingssprog | 8 | 8 | 64
4 | 25.11.2013 | Problemer med API | 5 | 2 | 10
5 | 25.11.2013 | Problemer med versionstyring | 5 | 5 | 25
6 | 25.11.2013 | Kompleksitet af foodmap | 8 | 10 | 80
7 | 25.11.2013 | Ikke nok erfaring med App udviklings | 6 | 6 | 36
8 | 25.11.2013 | Kan ikke finde ud af at lave test-first | 9 | 3 | 27
9 | 25.11.2013 | Sikre korrekt estimering af task | 10 | 2 | 20
10 | 25.11.2013 | Gruppemedlem sidder fast i en opgave | 10 | 4 | 40
11 | 25.11.2013 | Vidensdeling og kommunikation i gruppen | 3 | 8 | 24
12 | 25.11.2013 | Gruppemedlem ikke tilstede hele sprint | 10 | 3 | 30