## Ark1
Risc | Mitigation
Problemer med IDE | Skifte IDE
Emulator viser ikke rigtige resultat | Anskaffe os hardware til test af vores software
Problemer med at lære udviklingssprog | Skifte teknologi til windows phone eller mobile web tideligt i processen
Problemer med API | Lave vores egen database med dummy data, spike
Problemer med versionstyring | Spike, Skifte værktøj og evt. teknologi
Kompleksitet af foodmap | Spike, Simplifisere opgaven
Ikke nok erfaring med App udviklings | Skifte til mobile web
Kan ikke finde ud af at lave test-first | Lade være
Sikre korrekt estimering af task | Planning poker
Gruppemedlem sidder fast i en opgave | Pair programming eller give opgaven videre
Vidensdeling og kommunikation i gruppen | Benytte tavlen, dele materiale
Gruppemedlem ikke tilstede hele sprint | CARE